### Feuille de Route : Maîtrise de LangChain et Systèmes Multi-Agents en 90 Jours
Objectif Hybride : Maîtriser LangChain et les Systèmes Multi-Agents en développant des compétences de construction d'agents aux capacités réutilisables et de conception d'architectures d'orchestration flexibles, en utilisant la création d'une équipe d'analyse de trading multi-agents comme cas d'usage principal et complexe.
Semaine 1 : Les Fondations Indispensables (Modèles, Prompts, Parsers, LCEL Basique) - EN COURS
Notions Maîtrisées avec Succès (via application pratique intensive, débogage et adaptation) :
- Compréhension du modèle mental de LangChain.
- Chargement et interaction avec les Modèles de Langage (Ollama).
- Création et gestion de Prompts efficaces (ChatPromptTemplate, variables, partial_variables, ingénierie de prompt avancée pour la sortie JSON).
- Utilisation des Output Parsers (PydanticOutputParser, get_format_instructions).
- Bases de LCEL (chaînes simples Prompt | Model | Parser).
- Conception de sorties structurées complexes (vos structures JSON détaillées pour Analyste Technique, Sentiment/Nouvelles, ESG/Carbone).
- Stratégie de division du parsing : Découpage d'une sortie complexe en sous-parties pour une génération et un parsing plus fiables (appliquée et validée sur la structure Technique : Court terme, Long terme, Synthèse globale).
- Codage fonctionnel des modèles Pydantic complexes (y compris sous-modèles, Enums, gestion des Optional et Field avancée) et des chaînes LCEL pour les parties divisées de la structure Technique.
- Intégration et débogage pratique du RetryWithErrorOutputParser : Rendre les chaînes de parsing robustes face aux erreurs de formatage du LLM. C'est une étape cruciale que vous venez de finaliser avec succès !
À voir et Maîtriser dans la Semaine 1 (pour la fin de la semaine) :
- Finaliser les derniers ajustements Pydantic sur la structure Technique (si nécessaire après le RetryWithErrorOutputParser).
- Coder une autre structure de sortie structurée pour un deuxième agent (Sentiment/Nouvelles ou ESG/Carbone) afin d'ancrer la compétence de modélisation et de parsing sur un deuxième exemple concret. Ceci validera votre capacité à appliquer la technique à divers contextes.
Semaine 2 : LCEL Avancé et Manipulation de Données - À VENIR
À voir :
- Approfondir LCEL : parallélisme, branches conditionnelles (RunnableParallel, RunnableBranch), gestion des erreurs avec .with_fallbacks().
- Introduction aux Runnables (la base de LangChain Expression Language).
- Chargement et traitement basique de données (Document Loaders, Text Splitters, Transformation de documents).
Semaines 3 & 4 : Récupération d'Information (RAG) - À VENIR
À voir :
- Comprendre et utiliser les Embeddings et les modèles d'embeddings.
- Mettre en place des Vector Stores (bases de données vectorielles).
- Construire des chaînes RAG simples pour interroger vos propres documents (par exemple, des rapports financiers historiques).
Semaines 5 & 6 : Mémoire et Agents (Fondations) - À VENIR
À voir :
- Comprendre et implémenter la gestion de la Mémoire dans LangChain (pour les conversations et la persistance des informations d'agent).
- Comprendre le concept central d'Agent (raisonnement, action, cycle Agent Executor).
- Découvrir et utiliser les Outils (Tools) essentiels.
- Construire des agents simples capables d'utiliser des outils basiques.
Semaines 7 & 8 : Agents Avancés et Début de l'Orchestration - À VENIR
À voir :
- Techniques avancées de prompting pour agents (ReAct, etc.).
- Création d'outils complexes et spécifiques (ex: outils pour accéder à des APIs de trading en direct, effectuer des calculs financiers complexes).
- Introduction aux architectures multi-agents : concepts de communication et de coordination simple.
Semaines 9 & 10 : Orchestration Multi-Agents (Conception et Patrons) - À VENIR
À voir :
- Concevoir des workflows multi-agents plus complexes.
- Explorer des patrons de collaboration et de délégation entre agents.
- Comprendre les frameworks d'orchestration dédiés (LangGraph, CrewAI, AutoGen).
Semaines 11 & 12 : Construction du Système Multi-Agents Traders (Application du Projet) - À VENIR
À voir :
- Intégrer toutes les briques vues (Prompts structurés, Parsers, Outils, Mémoire, Orchestration) dans vos agents spécifiques traders.
- Mettre en place l'architecture d'orchestration finale pour que vos agents collaborent vers une décision de trading complexe.
- Coder et assembler le système complet.
Semaine 13 : Finalisation, Amélioration et Perspectives - À VENIR
À voir :
- Peaufiner le système, gérer les cas d'erreurs avancés et les performances.
- Analyse critique de votre implémentation par rapport aux frameworks existants.
- Planifier la suite de votre parcours et les améliorations futures du projet.